Проект:

«Низание бусин как средство трудовой адаптации обучающихся с умеренной умственной отсталостью»

Вид проекта: практико-ориентированный (информационный, исследовательский, творческий);

По составу участников: групповой (индивидуальный, подгрупповой, семейный, парный);

По содержанию: интегративный проект (две и более образовательной области) (монопроект (одна образовательная область));

По продолжительности:  долгосрочный (более года) (краткосрочный (1-4 недели), среднесрочный (до месяца))

Срок реализации : август 2019 г. — май 2028 г.

Участники проекта: учитель класса, учитель ИЗО деятельности, дневные воспитатели, воскресные воспитатели, родители обучающихся., обучающиеся 4А класса.

Механизмы реализации проекта:

- активное взаимодействие всех участников образовательного процесса;

Ресурсы, необходимые для запуска проекта:

- обеспечение материально-технических условий (мультимедийный комплекс, презентации по теме «Материалы для изготовления бусин», и др.);

- специальная литература и иллюстративный материал по теме;

- инструменты и материалы для изготовления и низания бусин:

- шерсть, полимерная глина, шнурки, ленты, бусины;

- шило, игла, проволока, резиновый коврик, салфетка, жидкое мыло, доска для пластилина, машинка для раскатывания полимерной глины;

Актуальность проекта:

Большое значение в трудовом обучения детей с умеренной умственной отсталостью имеет правильный подбор вида труда, который учитывал бы все особенности и возможности психофизического и моторного  развития, а в дальнейшем, позволил ребенку интегрироваться в социально – экономическую жизнь общества (получение заработка в домашних условиях при минимальных материальных затратах на покупку материала). Таким видом труда стало изготовление и последовательная  работа с бусинами.

Выполняя действия по изготовлению бусин и работе с ними, дети обучаются:

- анализировать объект по технологическим картам, актуализируя при этом и свой прошлый опыт;

- устанавливать последовательность отдельных операций;

- определять приемы работы, инструменты и материалы, нужные для их выполнения;

- давать отчет о  проделанной работе по технологическим картам;

- оценивать качество готовых изделий.

Задачи проекта:

- проанализировать научно-методическую, специальную литературу  по выделенной теме;

- отобрать содержание программы «Волшебная бусина» в рамках внеурочной деятельности; внедрить программу в практику учебно-коррекционного процесса, проанализировать результаты, внести коррективы;

- разработать контрольно – измерительные материалы по программе «Вошебная бусина»;

- отслеживать качество освоения материала по программе «Волшебная бусина»;

-   разработать и апробировать учебные пособия по изготовлению бусин и навыков работы с ними;

- разработать и апробировать технологические карты по изготовлению бусин из различных материалов;

- разработать и апробировать технологические карты по оформлению бусин в изделие;

- оформить и презентовать результаты работы на выставках, конкурсах, ярмарках.

Ожидаемые результаты:

для детей:

Исходя из индивидуальных, психофизических и моторных возможностей обучающиеся могли бы овладеть знаниями и умениями:

- анализировать объект по технологическим картам;

- устанавливать последовательность работы, используя пооперационные карты;

- определять инструменты и материалы, необходимые для работы;

- давать отчет о  проделанной работе по тенологическим картам;

- оценивать качество готовых изделий;

- подбирать цветовое решение изделию с опорой на схему сочетаемости цветов.

- низать бусины по схеме;

для педагога:

- программа «Волшебная бусина»;

- контрольно – измерительные материалы по программе «Вошебная бусина»;

- учебные пособия по изготовлению бусин и навыков работы с ними;

- технологические карты по изготовлению бусин из различных материалов;

- технологические карты по оформлению бусин в изделие;

- организация участия работ на выставках, конкурсах, ярмарках.

Исходя из цели и задач проекта, мной был составлен индивидуальный план и определены сроки реализации каждого этапа проектной деятельности.

| № | Этапы | Мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностический | Изучение научно-методической и специальной литературы по проблеме. | август 2019 | Анализ научно-методической и специальной литературы по проблеме. |
|  |  | Выявление уровня сформированности знаний обучающихся (адаптированные задания) по изготовлению (отдельные операции) и низанию готовых бусин на проволоку в определенной последовательности. | сентябрь 2019 г. | Анализ уровня сформированности знаний обучающихся по теме. |
| 2. | Прогностический | Выявление проблемного поля, формулировка цели, задач проекта, ожидаемых результатов. | сентябрь 2019 | Цель, задачи проекта, ожидаемые результаты. |
| 3. | Организационный | Составление индивидуального плана проектной деятельности. | сентябрь 2019 | План проектной деятельности. |
| 4. | Практический | Отбор содержания программного материала «Волшебная бусина» | сентябрь 2019-сентябрь 2028 | Содержательный компонент образовательных программ «Волшебная бусина» |
|  |  | Разработка содержания индивидуальных пооперационных карт для обучения детей изготовлению бусин | сентябрь 2019 г. | Индивидуальные пооперационные карты |
|  |  | Проведение мастер-класса для родителей обучающихся. | ноябрь 2019 г. | Мастер-класс «Изготовление бусин из шерсти техникой «мокрого валяния»» |
|  |  | Отбор критериальной базы для определения качества усвоения программного материала | декабрь 2019 г. – февраль 2020 г. | Предполагаемые дифференцированные результаты освоения программного материала. |
|  |  | Разработка контрольно - измерительных материалов. | в течение 2019-2028 уч. годов | Контрольно – измерительные материалы. |
|  |  | Проведение мониторинга качества усвоения программного материала «Волшебная бусина» | апрель 2019-2028 уч. годов | Мониторинговое исследование. |
|  |  | Разработка и апробация учебных пособий «Волшебная бусина» | в течение 2019- 2028 уч. годов | Учебные пособия по предмету «Профильный труд (раздел: бисеронизание)» для 5-11 классов. |
|  |  | Корректировка программ (при необходимости) по предмету «Профильный труд» (радел: бисеронизание) в 5 – 11 классах. | май 2009-2013 уч. года | Скорректированные образовательный программы по предмету «Профильный труд (раздел: бисеронизание)» для 5-11 классов. |
| 5. | Обобщающий | Внутреннее и внешнее рецензирование программ, учебных пособий. | октябрь 2009 г. июнь 2012 г. | Рецензии |
|  |  | Оформление результатов работы проектной деятельности. | Май 2020 | Гистограммы, таблицы сравнительного анализа |